## Risk Register
DAFTAR RISIKO (RISK REGISTER)
| Ruang lingkup (Scope) | Rumah Sakit
Revisi
Tanggal
| Klasifikasi | Internal
NO | ASET/PROSES/LAYANAN | DESKRIPSI RISIKO - DAMPAK TANPA KONTROL (INHERENT RISK IMPACT DESCRIPTION) |  |  |  | RISIKO TANPA PENGENDALIAN (INHERENT RISK) |  |  | PENGENDALIAN YANG ADA (EXISTING CONTROL) | RISIKO SAAT INI (CURRENT RISK) |  |  | KEPUTUSAN pemilik risiko | RENCANA PENANGGULANGAN (RISK TREATMENT PLAN) |  |  | RISIKO SISA YG DIHARAPKAN (EXPECTED RESIDUAL RISK)
|  | Kerawanan/kelemahan (Vulnerability) | CIA | Ancaman (Threat) | Uraian Dampak (Impact Description) | Nilai Kemungkinan (Likelihood Scale) | Nilai Dampak (Impact Scale) | Nilai Risiko (Risk Score) |  | Kemungkinan (Likelihood) | Nilai Dampak (Impact Score) | Nilai Risiko (Risk Score) |  | Uraian | Target Selesai | PIC | Kemungkinan (Likelihood) | Nilai Dampak (Impact Score) | Nilai Risiko (Risk Score) | Persetujuan Pemilik Risiko
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9
A | INFORMASI ( Cetak/Elektronik ) | bar: 6 to 9
1 | Prosedur dan kebijakan TI | Ketidaksesuaian / Kelalaian | Integrity | Gugatan hukum/komplen konsumen | Reputasi turun |  |  |  | Peraturan Ketentuan dan Kebijakan Rumah Sakit | Possible | Low | High | Accepted | Menerapkan peraturan yang sudah tersedia |  | IT Operation | Unlikely | Low | Low
2 | Topologi Jaringan/Network dengan IP Address | Ketidaksesuaian / Kelalaian | Availabilty | Komplen konsumen | Reputasi turun / hambatan komunikasi |  |  |  | Staff Manajemen IT | Possible | Medium | High | Mitigate | Melakukan network maintenance |  | IT Operation | Rare | Medium | Medium
3 | Hasil Audit TI | Ketidaksesuaian / Kelalaian | Integrity | Ketidaksesuaian data pada hasil audit | Kerugian finansial;/kerugian material |  |  |  | Catatan khusus rumah sakit | Possible | High | High | Mitigate | Melakukan re-audit |  | Bag. SDM/IT | Rare | High | High
4 | Source Code aplikasi | Kehilangan / Perubahan | Integrity | Source code sistem hilang | Data rusak/tidak dpt diakses/hilang |  |  |  | Staff Manajemen IT | Possible | Medium | High | Mitigate | Cek backup data berkala |  | IT Operation | Unlikely | Low | Low
5 | Log system administrator | Kerawanan/kelemahan (Vulnerability) | Confidentiality | Sistem tidak mencatat aktifitas administrator | Data rusak/tidak dpt diakses/hilang |  |  |  | Staff Manajemen IT | Possible | High | High | Mitigate | Melakukan system maintenance |  | IT Operation | Unlikely | High | High
6 | Log Transaksi keuangan | Kerawanan/kelemahan (Vulnerability) | Confidentiality | Sistem tidak mencatat kegiatan transaksi | Kerugian finansial;/kerugian material |  |  |  | Staff Manajemen IT | Possible | High | High | Mitigate | Melakukan system maintenance;/ cek histori transaksi manual |  | Bag. SDM/IT | Unlikely | High | High
7 | Data Pelanggan | Bocor | Confidentiality | Gugatan hukum/komplen konsumen | Kerugian finansial;/reputasi turun |  |  |  | Staff Manajemen IT | Possible | High | High | Mitigate | Melakukan system maintenance |  | IT Operation | Rare | High | High
B | SOFTWARE (Software aplikasi, S/W sistem, development tools) | bar: 6 to 9
1 | Aplikasi Sistem Elektronik (sesuai aplikasi organisasi anda) | Ketidaksesuaian/Pembaruan | Availabilty | Sistem tidak mendukung kemudahan | Kerugian finansial dan keterhambatan |  |  |  | Memperbarui Apliaski | Possible | Medium | High | Mitigate | Melakukan Maintenance pada Sistem Aplikasi |  | IT Operation | Unlikely | Medium | Medium
2 | Website/portal instansi/perusahaan | Diretas/Deface | Confidentiality | Ketidaksesuain tampilan website | Reputasi Menurun |  |  |  | Meningkatkan sekuritas | Possible | High | High | Mitigate | Melakukan Maintenance |  | IT Operation | Unlikely | Medium | Medium
3 | Software Antivirus | Ketidaksesuaian/Pembaruan | Availabilty | Antivirus tidak berfungsi | Data rusak/tidak dapt diakses/hilang |  |  |  | Mengamankan Data | Possible | High | High | Mitigate | Melakukan maintanance sistem |  | IT Operation | Unlikely | Medium | Medium
4 | Email | Kehilangan / Perubahan | Confidentiality | Email tidak sesuai | Data tidak dapat diakses |  |  |  | Mengakses Data | Possible | Medium | High | Mitigate | Cek backup data |  | Bag SDM/IT | Unlikely | Medium | Medium
C | INFRASTRUKTUR HARDWARE & NETWORK | bar: 6 to 9
1 | Laptop | tidak ada software antivirus/Software Antivirus tidak diupdate | Confidentiality | Terserang Virus | Data rusak/tidak dpt diakses/hilang |  |  |  | Ada Software Windows Defender Pro | Possible | Medium | High | Mitigate | Update Antivirus; Awareness ke user | Desemeber 2020 | IT Operation | Unlikely | Low | Low
2 | Storage/Hard disk | tidak ada nya upaya membackup data | Confidentiality | Terserang virus / Terserang Hacker | Data rusak/tidak dpt diakses/hilang |  |  |  | Melakukan backup ke Hard disk eksternal ataupun Cloud | Possible | High | High | Mitigate | Melakukan Backup secara rutin |  | IT Operation | Unlikely | High | Medium
3 | Server Aplikasi SE | Down, data yang dicuri | Availabilty | Down / Terserang virus / Terserang Hacker | Data rusak/tidak dpt diakses/hilang |  |  |  | Suhu, listrik (tegangan) dan lokasi yang baik | Possible | High | High | Mitigate | Maintanance secara rutin |  | IT Operation | Unlikely | High | High
4 | Firewall | Masih mudah diretas | Integrity | Terserang virus / Terserang Hacker | Data rusak/tidak dpt diakses/hilang |  |  |  | Sistem Operasi yang baik | Possible | High | High | Mitigate | Update Antivirus; Awareness ke user |  | IT Operation | Unlikely | High | Medium
D | SARANA PENDUKUNG (UTILITY) | bar: 6 to 9
1 | Genset | Tidak ada kontrak perawatan | Availability | rusak | Jika listrik mati, layanan TI tidak bisa beroperasi |  |  |  | Genset; On call service | Possible | Medium | High | Mitigate | Pengadaan kontrak service dengan vendor | Mei 2019 | General Affair | Unlikely | Medium | Medium
2 | Sumber daya Listrik | Ketidaksesuaian / Kelalaian | Availability | mati | Jika listrik mati, layanan TI tidak bisa beroperasi |  |  |  | Genset; | Possible | Medium | High | Mitigate | Pengadaan kontrak service dengan vendor | desember 2020 | General Affair | Unlikely | high | High
3 | CCTV | Ketidaksesuaian / Kelalaian | Availability | rusak | keamanan perusahaan tidak terjamin |  |  |  | membeli / memperbaiki CCTV | Possible | Medium | High | Mitigate | Pengecekan berkala | desember 2020 | General Affair | Unlikely | Medium | Medium
4 | AC | Ketidaksesuaian / Kelalaian | Availability | rusak | ruangan menjadi panas |  |  |  | membeli / memperbaiki AC | Possible | Medium | High | Mitigate | Pengecekan berkala | desember 2020 | General Affair | Unlikely | Medium | Medium
5 | Hydrant | Ketidaksesuaian / Kelalaian | Availability | rusak | lama memadamkan api |  |  |  | membeli / memperbaiki Hydrant | Possible | Medium | High | Mitigate | Pengecekan berkala | desember 2020 | General Affair | Unlikely | Medium | Medium
E | SUMBER DAYA MANUSIA & PIHAK KETIGA | bar: 6 to 9
1 | Vendor | Tidak NDA personal vendor | Confidentiality | Kebocoran Informasi Rahasia | Penyalahgunaan informasi |  |  |  | Kontrak perusahaan | Unlikely | Medium | Medium | Mitigate | Penerapan NDA kepada personil vendor | Mei 2019 | Bag. SDM/IT | Rare | Low | Low
2 | Developer | Kurang berpengalaman | Integrity | komplain konsumen | Ketidaksesuaian fungsi sistem |  |  |  | memperbaiki management dan SDM | Possible | Medium | High | Mitigate |  |  | Bag. SDM/IT | Unlikely | Low | High
3
4
Keterangan:
C= Confidentiality (Kerahasiaan)
I=Integrity (Keutuhan)
A=Availability (Ketersediaan)

## Risk Value & Treatment
|  | Kemungkinan (Probability) | Kriteria #1 |  |  |  |  | Kriteria #2
|  | Rare | Risiko terjadi sekali dalam waktu >5 tahun |  |  |  |  | <10% akan terjadi dalam periode waktu satu (1) tahun
|  | Unlikely | Risiko dapat terjadi sekali antara 1 – 5 tahun |  |  |  |  | Antara 10-25% akan terjadi dalam periode waktu satu (1) tahun
|  | Possible | Risiko mungkin terjadi 1-6 kali setahun |  |  |  |  | Antara 25-50% akan terjadi dalam periode waktu satu (1) tahun
|  | Likely | Risiko mungkin terjadi rata-rata 1 kali setiap bulan |  |  |  |  | Antara 50-90% akan terjadi dalam periode waktu satu (1) tahun
|  | Almost Certain | Risiko terjadi minimum seminggu 1 kali |  |  |  |  | >90% akan terjadi dalam periode waktu satu (1) tahun
|  | Skala Dampak | Kriteria #1 |  |  |  |  | Kriteria #2
|  | Insignificant | Layanan TI tidak dapat diakses selama kurang dari 4 jam |  |  |  |  | Keluhan kecil dan tidak signifikan
|  | Low | Layanan TI tidak dapat diakses antara <4 - 8 jam |  |  |  |  | Keluhan dialami dan disampaikan oleh sejumlah pengguna internal
|  | Medium | Layanan TI tidak dapat diakses antara <8 - 24 jam |  |  |  |  | Keluhan disampaikan pengguna internal lebih dari 2 unit kerja
|  | High | Layanan TI tidak dapat diakses antara <1 - 2 hari |  |  |  |  | Keluhan oleh pengguna eksternal/ pelanggan
|  | Critical | Layanan TI tidak dapat diakses lebih dari 2 hari |  |  |  |  | Keluhan oleh pengguna eksternal/ pelanggan dan dimuat di media
Likelihood | Impact | Risk Value
Rare | Insignificant | SKALA LIKELIHOOD | SKALA IMPACT
Unlikely | Low |  | Insignificant | Low | Medium | High | Critical
Possible | Medium | Rare | Low | Low | Medium | High | High
Likely | High | Unlikely | Low | Low | Medium | High | High
Almost Certain | Critical | Possible | Low | Low | High | High | Extreme
|  | Likely | Low | Medium | High | Extreme | Extreme
|  | Almost Certain | Low | Medium | High | Extreme | Extreme
Risk Treatment
|  | SKALA LIKELIHOOD | SKALA IMPACT
|  |  | Insignificant | Low | Medium | High | Critical
|  | Rare | Accepted | Accepted | Mitigate | Mitigate | Mitigate
|  | Unlikely | Accepted | Accepted | Mitigate | Mitigate | Mitigate
|  | Possible | Accepted | Accepted | Mitigate | Mitigate | Mitigate
|  | Likely | Accepted | Mitigate | Mitigate | Mitigate | Mitigate
|  | Almost Certain | Accepted | Mitigate | Mitigate | Mitigate | Mitigate
|  | Risk Appetite | Low
> Low = melakukan mitigasi